## Hoja 1
ID | Epic | Historia de usuario | Usuario | Descripción | Prioridad | Puntos de Historia | Sprint
US 1 | Gestión de Competidores y Evaluaciones | Como administrador, quiero registrar la información de los inscritos para que se pueda gestionar el proceso de evaluación. | Administrador del sistema | Esta funcionalidad permite la carga masiva de datos de olimpistas mediante un archivo CSV. El proceso automatiza y agiliza el registro de participantes, garantizando precisión y soportando los requisitos de inscripción individual y grupal. | ALTA | 8 | 1
US 3 | Gestión de Competidores y Evaluaciones | Como evaluador, quiero registrar las notas de los competidores para determinar si aprueban. | Evaluador de la olimpiada | Esta funcionalidad permite el registro detallado de las calificaciones de los olimpistas, incorporando tanto la valoración numérica como una descripción cualitativa de su desempeño. Adicionalmente, implementa un sistema de trazabilidad completo que registra automáticamente todo cambio en las evaluaciones, proporcionando transparencia y seguridad ante posibles reclamos o rectificaciones. | ALTA | 5 | 1
US 9 | Gestión de Roles y Acciones | Como administrador, quiero registrar a los responsables académicos de cada área para que puedan gestionar sus respectivos competidores. | Administrador del sistema | Esta funcionalidad permite la administración centralizada de los responsables académicos de cada área de competencia, asegurando que cada especialidad cuente con los coordinadores adecuados y que el sistema pueda utilizar esta información para flujos de validación y notificaciones. | ALTA | 3 | 1
US 2 | Gestión de Competidores y Evaluaciones | Como responsable de área, quiero generar listas de competidores por área y nivel para poder gestionar la logística de la olimpiada. | Responsable de área | Esta funcionalidad permite generar listas de competidores filtradas por área y nivel, para poder organizar eficientemente la logística del evento, como la asignación de aulas, horarios, jueces, materiales y recursos específicos para cada competencia. | MEDIA | 5 | 1
US 10 | Gestión de Roles y Acciones | Como responsable de área, quiero registrar a los evaluadores para que puedan llenar las evaluaciones. | Responsable de área | Esta funcionalidad permite el registro y administración de los evaluadores asignados a cada área de competencia, facilitando la gestión de permisos, la distribución de cargas evaluativas y la comunicación especializada con los jueces de cada disciplina. | ALTA | 5 | 2
US 12 | Gestión de Roles y Acciones | Como responsable de área, quiero tener acciones para terminar el proceso de evaluación y habilitar la siguiente etapa. | Responsable de área | Esta funcionalidad permite cerrar formalmente la etapa de evaluación actual y habilitar la siguiente fase competitiva, garantizando que todas las validaciones necesarias se hayan cumplido y que el proceso sea auditado adecuadamente. | ALTA | 8 | 2
US 4 | Gestión de Competidores y Evaluaciones | Como responsable de área, quiero generar listas de clasificados para continuar con la siguiente fase de la olimpiada. | Responsable de área | Esta funcionalidad permite la generación automatizada de listas oficiales de clasificación para las olimpiadas, categorizando a los competidores según su rendimiento académico y cumplimiento normativo. Además, prepara el entorno del sistema para la siguiente fase competitiva, garantizando que solo los participantes elegibles puedan continuar en el proceso. | ALTA | 13 | 2
US 5 | Generación de Listas y Reportes | Como responsable de área, quiero generar las listas de los premiados para la ceremonia de premiación. | Responsable de área | Esta funcionalidad permite la creación automatizada de listas oficiales para ceremonias de premiación, con el formato específico requerido para el reconocimiento público de los ganadores. El sistema garantiza que solo se generen estas listas cuando las evaluaciones hayan sido oficialmente validadas y cerradas. | ALTA | 8 | 2
US 6 | Generación de Listas y Reportes | Como responsable de área, quiero generar las listas de los premiados para la creación de certificados. | Responsable de área | Esta funcionalidad permite generar listas oficiales de participantes premiados con todos los datos necesarios para la creación automatizada de certificados de reconocimiento, asegurando precisión en la información y cumplimiento de los formatos institucionales. | MEDIA | 8 | 3
US 7 | Generación de Listas y Reportes | Como administrador, quiero generar la lista de premiados para su publicación en la página oficial. | Administrador del sistema | Esta funcionalidad permite publicar la lista oficial de participantes premiados directamente en la página web de la institución, para que la información sea de acceso público, transparente y se cumpla con la divulgación oficial del reconocimiento. | MEDIA | 8 | 3
US 11 | Gestión de Roles y Acciones | Como responsable de área, quiero tener acciones que permitan reordenar las listas para la generación de clasificados y premiados | Responsable de área | Esta funcionalidad permite reordenar y reclasificar las listas de participantes, para generar de manera flexible y precisa los criterios de clasificación y premiación según las necesidades específicas de cada evento o programa. | MEDIA | 8 | 3
US 8 | Generación de Listas y Reportes | Como administrador, quiero parametrizar el medallero para que varíe por área. | Administrador del sistema | Esta funcionalidad permite parametrizar y configurar la estructura del medallero para cada área de competencia, para que las reglas de premiación (número de medallas, categorías, metales) se adapten de forma flexible a las particularidades de cada disciplina o competencia. | BAJA | 8 | 3
US 13 | Requerimientos Técnicos y de Interfaz | Como usuario, quiero que el sistema sea accesible desde cualquier dispositivo para poder ingresar las notas rápidamente. | Usuario | Esta historia de usuario busca asegurar que el sistema web sea totalmente adaptable a diferentes dispositivos como móviles y tabletas. El objetivo es que los evaluadores puedan ingresar las notas de forma eficiente y sin inconvenientes desde cualquier lugar, lo que garantiza una gestión de datos ágil y sin retrasos durante la olimpiada. Esta funcionalidad es crítica para la operatividad del sistema en el campo. | BAJA | 5 | 3