Sprint Planning - Sprint #1

Lúmina Services S.R.

Responsable del documento: Paqui Rojas Aaron David (Product Owner)

Consultor TIS: Lic. Blanco Coca Maria Leticia

Período del Sprint: 18/09/2025 - 08/10/2025

Versión del documento: 1

Cochabamba - Bolivia

# Índice

1. Objetivo del Sprint	2

2. Sprint Backlog	2

2.1. Historias de usuario a detalle	2

3. Plan de Trabajo	4

3.1. Posibles riesgos	5

3.1.1. Identificación de riesgos	5

3.1.2. Evaluación de riesgos	6

# 1. Objetivo del Sprint

En el presente sprint implementaremos  funcionalidades iniciales que permitan registrar y gestionar la información de competidores e inscritos en las olimpiadas, incluyendo la carga masiva de datos, el registro detallado de calificaciones y la asignación de responsables de área y coordinadores

# 2. Sprint Backlog

Este Sprint Backlog es un plan realizado por y para los Devs. Es una imagen muy visible y en tiempo real del trabajo que los Devs planean realizar durante el Sprint 1 para lograr el Objetivo del Sprint.

| ID | Historia de usuario | Prioridad | Estimación |
| --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Cargar inscritos masivamente | Alta | 8 |
| US-03 | Registrar calificaciones con trazabilidad | Alta | 5 |
| US-09 | Gestionar responsables académicos por área | Alta | 3 |
| US-02 | Consultar listas de competidores por área y nivel | Media | 5 |

## 2.1. Historias de usuario a detalle

En esta sección veremos una versión más específica y completa de las Historias de Usuario, incluyendo información clave para su desarrollo e implementación.

| ID: US-01 | Título: Cargar inscritos masivamente a través de un archivo CSV. |  |
| --- | --- | --- |
| Estimación de esfuerzo: 8 |  | Prioridad: Alta |
| Descripción: Como administrador, quiero cargar la información de los inscritos mediante un archivo con formato CSV que contenga un ID, nombre, CI, área, nivel, unidad educativa y profesor, para ello se debe validar los datos del archivo CSV. Si se detectan errores, se debe notificar al administrador que hubo un problema con el archivo. |  |  |
| Criterios de aceptación: - El sistema debe aceptar solo el formato csv, de lo contrario no permitir subir otro archivo con cualquier otra extensión. - En el sistema debe existir un botón que al ser presionado debe abrir el explorador de archivos para seleccionar un documento. - El sistema procesa correctamente la subida del documento CSV y se cargan los datos a la tabla. - El sistema muestra una notificación de éxito cuando se subió correctamente el documento CSV. - El sistema muestra una notificación de error cuando haya habido algún problema en la subida del documento CSV. - El sistema debe mostrar siempre una tabla con los datos de nombre, CI, área y nivel y si no hay datos cargados debe mostrar una tabla vacía con dichos datos. - El registro de datos se guarda automáticamente en la base de datos con timestamp. |  |  |

| ID: US-03 | Título: Ingresar y editar calificaciones de los competidores |  |
| --- | --- | --- |
| Estimación de esfuerzo: 5 |  | Prioridad: Alta |
| Descripción: Como evaluador, quiero ingresar, modificar y guardar las notas de los competidores, tanto en formato numérico entre 0 y 100 y un comentario cualitativo del competidor. |  |  |
| Criterios de aceptación: - El sistema debe permitir ingresar una calificación numérica dentro de una escala de 0 a 100. - Se tiene un registro automático de auditoría (usuario, fecha, hora de cada acción). - Debe mantener un historial completo de cambios en cada evaluación. -El sistema debe tener un botón para generar un reporte de historial de cambios solo accesible para el administrador. - El sistema exporta los reportes del historial de cambios en formatos PDF. - Se validará automáticamente que las calificaciones estén dentro de los rangos entre 0 y 100. -El campo de comentarios debe ser opcional. -El campo de comentarios debe tener un límite máximo de 250 caracteres. - El sistema debe tener un botón que diga “ir a evaluaciones” y al hacer clic debe dirigirse a las evaluaciones. -El sistema debe tener un botón para guardar cambios. -El sistema debe tener botones para editar, modificar las calificaciones. -Se deben verificar los campos de la nota numérica |  |  |

| ID: US-09 | Título: Registrar, modificar y eliminar los datos de los responsables académicos por área |  |
| --- | --- | --- |
| Estimación de esfuerzo: 3 |  | Prioridad: Alta |
| Descripción: Como administrador, quiero registrar a través de un formulario, modificar y eliminar los datos de los responsables académicos de cada área, también se deben validar que los datos ingresados como nombre sean de tipo cadena, correo electrónico sea ingresado con el formato correcto, teléfono sea de tipo numérico, que ningún espacio esté vacío, antes de guardarlos. |  |  |
| Criterios de aceptación: - El sistema debe permitir registrar, editar, visualizar y eliminar responsables académicos. - Debe permitir la asignación de múltiples áreas por responsable las cuales deben aparecer en el apartado de área de la tabla de responsables académicos. - El sistema debe evitar que se asigne un mismo responsable a una misma área y nivel dos veces. - Debe integrarse con los flujos de validación y notificaciones del sistema. - El formulario para añadir un nuevo responsable debe contener los siguientes campos: Nombre completo, correo electrónico, área, nivel, teléfono y botón para guardar. -La tabla que contiene los datos de los responsables debe contener las columnas de nombre, área, correo, nivel y teléfono. - El sistema debe permitir exportar las listas en formato PDF. -Debe existir un botón que permita la exportación de las listas en formato PDF. -Deben existir los botones de agregar nuevo responsable, modificar y eliminar al responsable. -Los campos del formulario deben tener validación. |  |  |

| ID: US-02 | Título: Consultar listas de competidores por área y nivel |  |
| --- | --- | --- |
| Estimación de esfuerzo: 5 |  | Prioridad: Media |
| Descripción: Como responsable de área, quiero filtrar las listas de competidores por área, nivel, estado, ya sea por un solo filtro, la combinación de dos o más filtros y por orden alfabético del nombre de los competidores. |  |  |
| Criterios de aceptación: - El sistema debe permitir filtrar competidores por nombre, área, nivel y estado de forma simultánea. - El sistema debe generar la lista en orden alfabético, por área o nivel en formato PDF o CSV. - Se cuenta con visualización en tabla paginada con las columnas de nombre, CI, área, nivel y estado. -La tabla debe estar paginada de 15 en 15. -El sistema debe tener un buscador por sensibilidad en el nombre. -El sistema debe tener un botón que permita guardar las listas por área o nivel de los competidores. -El sistema debe guardar las listas por área o nivel de los competidores en la base de datos con la fecha de la competición. |  |  |

# 3. Plan de Trabajo

## 3.1. Posibles riesgos

Estos posibles riesgos fueron mencionados en la propuesta técnica, parte B	.

### 3.1.1. Identificación de riesgos

| ID | Riesgo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| R-01 | Cambios en los requerimientos del proyecto | Los requerimientos pueden cambiar constantemente debido a la naturaleza dinámica de la olimpiada, afectando plazos y presupuesto. |
| R-02 | Complejidad técnica inesperada | La parametrización del medallero o la generación de reportes podrían presentar complejidades no anticipadas. |
| R-03 | Capacitación insuficiente de los usuarios finales | Evaluadores y responsables de área podrían no estar familiarizados con la plataforma, leading to uso ineficiente. |
| R-04 | Dependencia de herramientas de software libre con soporte limitado | El uso de PHP/Java y MySQL/PostgreSQL podría enfrentar limitaciones de soporte o documentación. |
| R-05 | Subestimación del tiempo requerido para el desarrollo | El scope reducido (120 PF) aún podría subestimarse debido a imprevistos en la implementación. |
| R-06 | Problemas de comunicación entre los equipos involucrados | La comunicación entre desarrolladores, evaluadores y responsables académicos podría ser ineficiente. |
| R-07 | Problemas de salud o personales de los desarrolladores | Un equipo pequeño (4 personas) es más vulnerable a ausencias que afecten el cronograma. |
| R-08 | Fallos técnicos en el hardware o software | Los servidores del Laboratorio de Informática podrían presentar fallos, retrasando el despliegue. |
| R-09 | Abandono de personal clave durante el proyecto | La salida de un desarrollador clave impactaría gravemente un equipo reducido. |

### 3.1.2. Evaluación de riesgos

- Probabilidad de cada riesgo: muy bajo (<10%), bajo (10-25%), moderado (25-50%), alto (50-75%) o muy alto (>75%).

- Efectos potenciales: catastróficos, graves, tolerables o insignificantes.

| ID | Riesgo | Efectos | Probabilidad | Estrategia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Cambios en los requerimientos | Grave | Alta | Reuniones semanales con stakeholders, uso de backlog prioritizado y documentación formal de cambios. |
| R-02 | Complejidad técnica inesperada | Tolerable | Moderada | Prototipado rápido, asignación de recursos a módulos críticos (ej.: reportes) y revisiones técnicas. |
| R-03 | Capacitación insuficiente de usuarios | Grave | Moderada | Capacitación práctica con manuales segmentados por roles y sesiones de soporte post-implementación. |
| R-04 | Dependencia de software libre | Tolerable | Baja | Elección de tecnologías con comunidades activas (Laravel, Spring Boot) y documentación robusta. |
| R-05 | Subestimación del tiempo | Grave | Moderada | Sprints de 3 semanas con buffers de tiempo, revisiones constantes del progreso y métricas de velocidad. |
| R-06 | Problemas de comunicación | Tolerable | Moderada | Reuniones diarias (daily stand-ups), uso de Slack/Trello y definición de canales claros. |
| R-07 | Problemas de salud de desarrolladores | Tolerable | Baja | Distribución equilibrada de tareas, trabajo remoto flexible y documentación compartida. |
| R-08 | Fallos técnicos en hardware/software | Tolerable | Baja | Entorno de desarrollo en la nube (backup), mantenimiento preventivo y contrato de soporte con el laboratorio. |
| R-09 | Abandono de personal clave | Catastrófico | Muy Baja | Documentación detallada del código, pairing entre desarrolladores y plan de sucesión para roles críticos. |